Резюме проекта

Название

Команда проекта

| № | ФИО | Область проекта | Контактная информация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Иванов Иван Иванович | Общее руководство проектом | ivanov@mail.ru |
| 2. | Петров Петр Петрович | Маркетинговые исследования | petrov@mail.ru |
| 3. | Сидоров Сидор Сидорович | Недвижимость | sidorov@mail.ru |
| 4. | Павлов Павел Павлович | Логистика | pavlov@mail.ru |
| 5. | Александров Александр Александрович | Персонал | alexandrov@mail.ru |
| 6. | Николаев Николай Николаевич | Правовое обеспечение | nikolaev@mail.ru |
| 7. | Евгеньев Евгений Евгеньевич | Производство | evgenev@mail.ru |
| 8. | Светлова Светлана Ивановна | Реклама | svetlova@mail.ru |
| 9. | Константинов Константин Константинович | Финансы | konstantinov@mail.ru |

Содержание проекта

| № | Раздел | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название | Название |
| 2 | Адрес объекта (почтовый) |  |
| 3 | Заказчик |  |
| 4 | Договор |  |
| 5 | Приказ |  |
| 6 | Старт (план) | Начало_план |
| 7 | Финиш (план) | Завершение_план |
| 8 | Цель (результат) | Цель |
| 9 | Смета проекта | Бюджет Ед_изм_бюджета |

Ресурсы проекта

| № | Ресурс (статья затрат) | Количество (объем) потребления | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Программные продукты | 1 | 250000 |
| 2. | Автотранспортная техника | 5 | 325000 |

Условия реализации и ограничения проекта

| № | Дата | Область проекта | Риски реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 21.03.2007 | Финансы | Значительное изменение курса валют |
| 2. | 28.03.2007 | Финансы | Срыв инвестиционного графика |
| 3. | 14.01.2008 | Логистика | Изменение законодательства |
| 4. | 22.01.2008 | Логистика | Срыв сроков поставки |
| 5. | 28.01.2008 | Маркетинговые исследования | Недостаточность информации |
| 6. | 28.01.2008 | Персонал | Некомпетенстность сотрудников |
| 7. | 29.01.2008 | Реклама | Неэффективные вложения |

Структурная декомпозиция работ проекта

| Код | Наименование (пакета) работ | Старт | Финиш | Длительность работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инсталяция оборудования | 09.02.2007 | 15.02.2007 | 5 |
| 2 | Найм персонала | 01.03.2007 | 14.03.2007 | 10 |
| 3 | Прием оборудования в эксплуатацию | 15.03.2007 | 21.03.2007 | 5 |
| 4 | Контроль поставки оборудования | 22.03.2007 | 22.03.2007 | 1 |
| 5 | Контроль поставки сырья | 01.02.2007 | 01.02.2007 | 1 |
| 6 | Оплата оборудования | 07.02.2007 | 08.02.2007 | 2 |
| 7 | Оплата сырья | 07.02.2007 | 08.02.2007 | 2 |
| 8 | Таможенная очистка оборудования | 01.02.2007 | 06.02.2007 | 4 |
| 9 | Таможенная очистка сырья | 01.02.2007 | 06.02.2007 | 4 |
| 10 | Утверждение кадрового состава | 29.03.2007 | 30.03.2007 | 2 |
| 11 | Разработка технических условий на продукцию | 15.03.2007 | 21.03.2007 | 5 |
| 12 | Разработка системы контроля качества | 15.03.2007 | 21.03.2007 | 5 |
| 13 | Призводство пробной партии | 22.03.2007 | 28.03.2007 | 5 |
| 14 | Введение текущего контроля качества | 29.03.2007 | 04.04.2007 | 5 |
| 15 | Разработка должностных инструкций | 01.02.2007 | 28.02.2007 | 20 |
| 16 | Внедрение системы контроля остатков и заказа сырья | 29.03.2007 | 04.04.2007 | 5 |
| 17 | Подготовка к участию в вставках | 29.03.2007 | 25.04.2007 | 20 |
| 18 | Участие в выставках и заключение новых договоров | 26.04.2007 | 23.05.2007 | 20 |
| 19 | Вывод производственных мощностей на запланированный объем | 05.04.2007 | 19.09.2007 | 120 |