## made in Business Studio
Анализ времени выполнения задачи (Value Stream Mapping) Kanban
Задача: | Доработка интерфейса модуля "ЗП проекты" АБС
Трудоемкость на этапах (факт)
Этап | Трудоемкость (часы, факт)
Планирование | 20
Разработка | 50
Тестирование | 30
Сумма по этапам (полезное время): | 100
Дата начала: | 06.05.2019
Дата завершения: | 31.05.2019
Трудоемкость Cycle Time (часы, факт): | 160
Эффективность выполнения задачи: | 62.5%