## made in Business Studio
Доска Scrum для спринта (Excel) - Контроль задач | Название спринта | Спринт второй
Задача | Оценка трудоёмкости (часов) | Статус | 1д | 2д | 3д | 4д | 5д | 6д | 7д | 8д | 9д | 10д | Факт (сумма) | НЗР
Внедрение системы Business Studio в банке | 20 | Бэклог спринта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
Разработка нормативных документов и форм документов по бизнес-процессам | 52 | В работе | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 36 | 16
Разработка целей и показателей KPI бизнес-процесса | 32 | В работе | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 4
Разработка моделей бизнес-процессов | 32 | Готово | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 | 0
Сбор и изучение типовых моделей и успешных практик по бизнес-процессам | 32 | Готово | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 0
Сумма | 168 | Сумма за день | 20 | 24 | 28 | 0 | 8 | 16 | 12 | 20 | 0 | 0
|  | Осталось | 148 | 124 | 96 | 96 | 88 | 72 | 60 | 40 | 40 | 40
|  | Идеал. график | 151.2 | 134.4 | 117.6 | 100.8 | 84 | 67.2 | 50.4 | 33.6 | 16.8 | 0