## made in Business Studio
Доска Kanban (все задачи, с указанием бизнес-процессов)
Планирование (этап 1)
Название | Исполнитель | Бизнес-процесс
Разработать веб-сервис для управления ЗП проектом | Начальник управления банковских технологий | A1.2.4.1 Зарплатные проекты
Количество задач в стоке | 1
ОГРАНИЧЕНИЕ на количество задач | 5
Контроль | ОК
Разработка (этап 2)
Название | Исполнитель | Бизнес-процесс
Оптимизация базы данных | Начальник управления банковских технологий | A1.1.7 Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) ФЛ
Модернизация системы информационной безопасности ДБО | Начальник управления информационной безопасности | A1.1.7 Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) ФЛ
Реализация функции "кросс-продажи" в рамках модуля "ЗП проекты" | Начальник управления банковских технологий | A1.2.4.1 Зарплатные проекты
Оптимизация процедуры "Выпуск карт сотрудникам организации" | Начальник управления бизнес-процессов | A1.2.4.1 Зарплатные проекты
Интеграция модуля "ЗП проекты" и системы "Банк Онлайн" (ФЛ) | Начальник управления банковских технологий | A1.2.4.1 Зарплатные проекты
Оптимизация механизмов информационной безопасности | Начальник управления информационной безопасности | A1.2.4.1 Зарплатные проекты
Количество задач в стоке | 6
ОГРАНИЧЕНИЕ на количество задач | 3
Контроль | ПРЕВЫШЕНИЕ
Тестирование (этап 3)
Название | Исполнитель | Бизнес-процесс
Разработка функционала для реализации новых продуктов/услуг через ДБО | Начальник управления банковских технологий | A1.1.7 Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) ФЛ
Оптимизация базы данных | Начальник управления банковских технологий | A1.2.4.1 Зарплатные проекты
Доработка интерфейса модуля "ЗП проекты" АБС | Начальник управления банковских технологий | A1.2.4.1 Зарплатные проекты
Количество задач в стоке | 3
ОГРАНИЧЕНИЕ на количество задач | 4
Контроль | ОК
Готово
Название | Исполнитель | Бизнес-процесс
Интеграция системы ДБО с платёжными системами | Начальник управления банковских технологий | A1.1.7 Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) ФЛ
Доработка механизмов связи и интеграции с процессинг центром | Начальник управления банковских технологий | A1.2.4.1 Зарплатные проекты
Бэклог
Название | Исполнитель | Бизнес-процесс
Разработка нового интерфейса системы ДБО | Управление банковских технологий | A1.1.7 Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) ФЛ
Реализовать функцию "Загрузка данных по ЗП от бухгалтерии клиента" | Начальник управления банковских технологий | A1.2.4.1 Зарплатные проекты